附件

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

《人工智能在陶瓷与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性研究》采购项目公开比选文件

一、 项目概况与背景

项目名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）《人工智能在陶瓷

与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性研究》采购项目

采购人：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

项目背景：针对中国传统文物鉴定中长期依赖主观经验、缺乏量化标准的核心痛点，旨在系统探索AI技术在中国古代文物鉴定中的创新应用路径与科学有效性，探究人工智能技术应用于中国古代陶瓷与书画类文物鉴定的可行路径，并对其有效性进行科学评估。研究将以陶瓷器、书画类文物鉴别为切入点，聚焦于“如何应用”与“效果如何”两大核心问题。主要内容包括构建多源异构文物数据集，整合高清图像、多光谱及显微数据；研发基于深度学习的鉴定模型，重点突破对笔墨印章、风格，器型纹饰、材料肌理等微观特征的量化提取与模式识别技术，建立可解释的鉴定算法；通过大量实证研究，将AI鉴定结果与权威专家意见、传统检测结论进行交叉比对，从准确率、鲁棒性、效率等多维度客观评估其有效性、优势及当前局限，为AI技术与传统鉴定学的深度融合提供一套行之有效的技术方案和理论支撑，推动文物鉴定向数字化、智能化、标准化转型，为文化遗产的科技保护与传承创新提供新范式。
采购内容：本次采购内容为课题的完整研究服务与成果交付，供应商需根据我方要求，组建团队，开展研究，并最终提交符合标准的结项报告及相关成果。
二、 服务要求与工作内容

供应商需完成以下全部工作：

（一）多源异构文物数据集构建

数据范围：聚焦中国古代陶瓷器、书画两类文物。

数据类型：需系统采集与整合以下多源数据：

高清图像数据：涵盖文物整体、局部图像，陶瓷类还需采集纹饰；书画类还需采集款识、印章等的高分辨率数字图像。

显微数据：包括显微放大图像，用于分析颜料、釉料、纤维、老化痕迹等微观肌理。

数据标准与规模：制定严格的数据采集、标注与质量控制标准。数据集需包含足够数量的样本，并明确标注文物样本的权威鉴定结论（如时代、窑口/作者、真伪）及传统科学检测结论（如成分分析、年代测定）。数据需进行专业的脱敏与版权清理。

（二） AI鉴定模型研发与关键技术

模型研发：设计和训练适用于文物鉴定任务的深度学习模型，支持对图像、文本等数据的处理。

关键技术创新要求：模型需能自动提取笔墨风格、印章特征、器型轮廓、纹饰图案、材料肌理等关键样本微观特征。

模式识别与分类：基于提取的特征，建立有效的分类或回归模型，实现文物时代、窑口/作者、真伪的智能判别。

算法可解释性：研发或采用可解释AI技术，使模型决策过程可视化，阐明AI判断的依据，增强结果的可信度。

（三）科学有效性评估与实证研究

评估方法：设计交叉验证与对比实验方案。

评估基准：将AI模型的鉴定结果，与至少三位相关领域权威专家的独立意见，以及已有的传统科学检测报告进行系统比对与分析。

评估维度：须从以下多维度提交定量与定性结合的评估报告：

准确率：在不同类别、不同难度样本上的鉴定准确率、召回率、F1值等。

鲁棒性：对图像质量变化、局部遮挡、常见干扰因素的抵抗能力。

效率：处理单件文物所需时间，与传统鉴定方法耗时对比。

优势与局限分析：明确总结AI技术的优势场景（如海量初筛、微观特征分析）及当前局限性（如对罕见类型、高仿品的识别能力）。

三、 交付成果要求
（一）核心研究成果：

《人工智能在陶瓷与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性评估研究报告》终稿（中英文摘要，正文不少于5万字）。

技术报告：包含完整的算法设计、模型架构、训练流程、参数说明。

评估报告：翔实的实验设计、数据对比、结果分析与结论。

过程性文档：详细的项目实施方案、中期进展报告、结项报告。

（二）其他成果：

基于研究成果撰写的、可发表的高水平学术论文草案1-2篇。

四、项目团队要求

项目负责人：具备计算机科学、人工智能等相关工作背景的文物考古、博物馆学、艺术史专业技术人员，具有副高级及以上职称或博士学位，并拥有主持计算机+人文跨学科相关研究项目的成功经验。

核心成员（团队必须包括但不限于以下角色）：
AI/数据科学专家：精通计算机视觉、深度学习模型开发。

文物鉴定专家：具有陶瓷或书画领域的资深鉴定经验与研究背景。

文物科技分析人员：熟悉多光谱、显微分析等技术及其数据解读。

数据工程师：负责大规模、多模态数据的处理、管理与质量控制。

五、 项目周期与进度安排
合同签订后一个月内：启动项目，提交详细实施方案。

合同签订后三个月内：完成数据采集。

合同签订后四个月内：完成模型初版，并进行中期评估。

合同签订后五个月内：完成实证研究并提交结项报告初稿。
合同签订后六个月内：提交完整的研究报告终稿，并进行验收。

总周期：自合同签订之日起至最终成果验收合格之日止，总计不超过6个月。
六、 验收标准与方法
验收内容：以需求文件中规定的成果形式、内容和质量要求为准。

验收方法：采购人组织相关专家对结项报告进行评审。评审通过，且所有成果文件按要求交付后，方为验收合格。

七、 报价与付款方式
报价范围：供应商报价应为全包价，包含为完成本项目所需的一切人工、调研、资料、设备、差旅、税费、利润等所有费用。
付款方式：第一笔（30%）：合同签订后7个工作日内支付；

第二笔（40%）：提交中期报告并通过中期评估后7个工作日内支付；

第三笔（30%）：项目最终验收合格后7个工作日内支付。

每次付款前，乙方须先开具等额合法有效增值税普通发票。
知识产权：本项目产生的成果，包括但不限于研究报告、技术报告、评估报告、论文等的全部知识产权归属甲方所有。受托方享有成果署名权、学术论文发表权、本项目范围内的科研使用权。
八、 响应文件构成

供应商的响应文件应包括但不限于：

比选公告中供应商资格要求材料
项目实施方案

项目团队介绍（成员资质证明、类似项目经验案例）

项目报价单

服务承诺与知识产权归属承诺书

其他相关材料
八、 评选方法

本项目将采用综合评分法，对供应商的实施方案、项目团队实力、业绩经验、报价等进行综合评审，择优确定成交供应商。

	评审项目
	评分内容
	分值
	证明文件（如有）

	1
	同类项目业绩
	自2022年1月1日至响应截止之日止(以合同签订日期为准），响应供应商承接的同类项目业绩，每提供一份同类业绩得5分，本项最高得15分。注：投标人须提供项目合同关键页复印件并加盖投标人公章，否则该项业绩视为无效。
	15
	见投标文件（）页

	2
	团队人员组成
	项目负责人：具备计算机科学、人工智能相关工作背景及文物考古、博物馆学、艺术史相关专业背景，得4分；具有副高级及以上职称或博士学位，并拥有主持跨学科（AI+人文）研究项目的成功经验得4分。

2.核心成员包含以下专业背景的，每1个得2分，最多得8分
AI/数据科学专家：精通计算机视觉、深度学习模型开发。

文物鉴定专家：具有陶瓷或书画领域的资深鉴定经验与研究背景。

文物科技分析人员：熟悉多光谱、显微分析等技术及其数据解读。

数据工程师：负责大规模、多模态数据的处理、管理与质量控制。

注：需要提供相关证明文件，不提供不得分。
	20
	见投标文件（）页

	3
	项目实施方案
	实施方案的完整性与针对性进行评分，包括但不限于项目项目理解程度、整体规划、重难点分析等。

1.方案内容详尽，可行性强得30分；

2.方案内容一般，有一定可行性得20分；
3.方案内容简单，可行性较差得10分；
不提供不得分。
	30
	见投标文件（）页

	4
	质量保障方案
	包括但不限于人员安排是否合理、时间节点是否清晰、后期保障措施是否完善等：
1.方案完全满足需求，得15分；

2.方案基本满足需求，得10分；
3.方案有待进一步完善的，得5分；

未提供不得分
	15
	见投标文件（）页

	5
	价格评分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
	20
	见投标文件（）页

	合计
	100
	


合同草案
广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）《人工智能在陶瓷与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性研究》

课题研究合同

签订日期：​     年   月   日

甲方（采购人）：​ 广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

地址：

联系人：

乙方（成交供应商）：

地址：

联系人：

根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就《人工智能在陶瓷与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性研究》课题研究事宜签订本合同。

第一条 项目概况与背景

1.1 项目名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）《人工智能在陶瓷与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性研究》课题研究项目。

1.2 项目背景：针对文物鉴定长期依赖主观经验、缺乏量化标准的核心痛点，探索AI技术在陶瓷与书画类文物鉴定中的创新应用路径与科学有效性，推动文物鉴定向数字化、智能化、标准化转型。

第二条 服务内容与技术要求

乙方需完成以下全部工作，不得缩减：

（一）多源异构文物数据集构建

数据范围：聚焦中国古代陶瓷器、书画两类文物。

数据类型：需系统采集与整合以下多源数据：

高清图像数据：涵盖文物整体、局部图像，陶瓷类还需采集纹饰；书画类还需采集款识、印章等的高分辨率数字图像。

显微数据：包括显微放大图像，用于分析颜料、釉料、纤维、老化痕迹等微观肌理。

数据标准与规模：制定严格的数据采集、标注与质量控制标准。数据集需包含足够数量的样本，并明确标注文物样本的权威鉴定结论（如时代、窑口/作者、真伪）及传统科学检测结论（如成分分析、年代测定）。数据需进行专业的脱敏与版权清理。

（二） AI鉴定模型研发与关键技术

模型研发：设计和训练适用于文物鉴定任务的深度学习模型，支持对图像、文本等数据的处理。

关键技术创新要求：模型需能自动提取笔墨风格、印章特征、器型轮廓、纹饰图案、材料肌理等关键样本微观特征。

模式识别与分类：基于提取的特征，建立有效的分类或回归模型，实现文物时代、窑口/作者、真伪的智能判别。

算法可解释性：研发或采用可解释AI技术，使模型决策过程可视化，阐明AI判断的依据，增强结果的可信度。

（三）科学有效性评估与实证研究

评估方法：设计交叉验证与对比实验方案。

评估基准：将AI模型的鉴定结果，与至少三位相关领域权威专家的独立意见，以及已有的传统科学检测报告进行系统比对与分析。

评估维度：须从以下多维度提交定量与定性结合的评估报告：

准确率：在不同类别、不同难度样本上的鉴定准确率、召回率、F1值等。

鲁棒性：对图像质量变化、局部遮挡、常见干扰因素的抵抗能力。

效率：处理单件文物所需时间，与传统鉴定方法耗时对比。

优势与局限分析：明确总结AI技术的优势场景（如海量初筛、微观特征分析）及当前局限性（如对罕见类型、高仿品的识别能力）。

第三条 交付成果与验收

3.1 交付成果

（一）核心研究成果：

《人工智能在陶瓷与书画类文物鉴定中的应用路径与有效性评估研究报告》终稿（中英文摘要，正文不少于5万字）。

技术报告：包含完整的算法设计、模型架构、训练流程、参数说明。

评估报告：翔实的实验设计、数据对比、结果分析与结论。

过程性文档：详细的项目实施方案、中期进展报告、结项报告。

（二）其他成果：

基于研究成果撰写的、可发表的高水平学术论文草案1-2篇。
3.2 验收标准

甲方组织专家对结项报告评审，评审通过且全部成果按约定交付后，方为验收合格。验收不通过的，乙方应在甲方指定期限内无偿修改重交，修改后仍不通过的，甲方有权追究乙方违约责任。

第四条 项目周期与进度

合同签订后一个月内：启动项目，提交详细实施方案。

合同签订后三个月内：完成数据采集。

合同签订后四个月内：完成模型初版，并进行中期评估。

合同签订后五个月内：完成实证研究并提交结项报告初稿。
合同签订后六个月内：提交完整的研究报告终稿，并进行验收。

总周期：自合同签订之日起至最终成果验收合格之日止，总计不超过6个月。

第五条 项目团队要求

项目负责人：具备计算机科学、人工智能等相关工作背景的文物考古、博物馆学、艺术史专业技术人员，具有副高级及以上职称或博士学位，并拥有主持计算机+人文跨学科相关研究项目的成功经验。

核心成员须覆盖以下角色（每类至少1人）：
AI/数据科学专家：精通计算机视觉、深度学习模型开发。

文物鉴定专家：具有陶瓷或书画领域的资深鉴定经验与研究背景。

文物科技分析人员：熟悉多光谱、显微分析等技术及其数据解读。

数据工程师：负责大规模、多模态数据的处理、管理与质量控制。

乙方项目负责人及核心成员须与响应文件承诺一致。未经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人及核心成员；确需更换的，替代人员资质不得低于原承诺人员，且须经甲方书面确认。擅自更换视为违约。

第六条 合同金额与付款

6.1 合同总价：人民币 ______元（¥ ______），为全包价，含人工、调研、资料、设备、差旅、税费、利润等一切费用。

6.2 付款方式：

第一笔（30%）：合同签订后7个工作日内支付；

第二笔（40%）：提交中期报告并通过中期评估后7个工作日内支付；

第三笔（30%）：项目最终验收合格后7个工作日内支付。

6.3 每次付款前，乙方须先开具等额合法有效增值税普通发票。因本项目采用财政资金，因财政或上级主管部门等原因导致的支付延迟，甲方不需承担逾期付款的违约责任。

第七条 知识产权

7.1 本项目产生的全部成果（研究报告、技术报告、评估报告、论文、代码、模型、数据集等）知识产权归甲方所有。

7.2 乙方享有：成果署名权、学术论文发表权、本项目范围内科研使用权。

7.3 乙方未经甲方书面同意，不得将甲方提供的文物数据、图像、鉴定结论用于本合同以外任何用途。

第八条 保密与数据合规

8.1 乙方对履约过程中接触到的所有文物信息、馆藏数据、专家意见、检测结论等承担保密义务，保密期不受合同终止影响。

8.2 文物数据须按甲方要求做脱敏与版权清理后方可用于模型训练；乙方不得对外泄露带馆藏标识的原始数据。

第九条 合同变更

本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止。

第十条 违约责任

10.1 乙方逾期交付成果的，每逾期一日按合同总价 0.5‰支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同，乙方退还已付全部款项。

10.2 乙方成果未通过验收且在修改期内仍不达标的，甲方有权拒付尾款。

10.3 乙方擅自更换核心成员、泄露保密数据或转包的，甲方有权立即解除合同，乙方承担由此造成的一切损失。

第十一条 争议解决

本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》及其实施条例执行。双方发生争议的，协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条 其他

12.1 本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执壹份，具同等法律效力。

12.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲    方：                      乙    方： 
法定代表：                      法定代表：
或授权代表：                    或授权代表：
签字日期：2026年   月   日     签字日期：2026年   月   日
