附件1

“壮丽史诗 巍峨丰碑——纪念中国工农红军长征胜利90周年主题展”多媒体内容制作项目用户需求书

项目概述
本项目系对广东省博物馆“丽史诗 巍峨丰碑——纪念中国工农红军长征胜利90周年主题展”进行展览的视觉设计，内容设计，协助联调。
项目中涉及到的硬件安装由甲方提供，乙方须提供内容安装、系统集成及联调服务。

项目实施地点：采购人指定

项目工期：内容制作交付为20个自然日
项目限价：190000元

展项内容

展项一:序厅动画
示意图：
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序厅动画是展馆参观动线的开篇之作，承担奠定展馆整体氛围、概括长征精神内涵、引导观众进入参观情境的核心功能。中标人应依据长征精神核心内涵及项目展陈大纲，完成序厅动画从主题创意策划到成片交付的全流程制作，最终输出标准4K高清成片，打造庄重、史诗、沉浸式的视觉开篇，与展馆整体展陈环境协调统一。
主题创意策划与概念设计：依据长征精神核心内涵及项目展陈大纲，开展整体主题创意策划，完成项目视觉概念方案设计，明确项目整体视觉调性、画面风格、叙事体系及艺术表现形式，贴合红色展陈庄重、史诗、沉浸式的展示需求。
全流程执行导演统筹：负责项目全流程创意统筹与艺术把控，全程对接馆方策展团队，落实内容审核、创意调整、方向对齐等工作，统筹策划、脚本、动画、后期全环节工作，保障项目整体质量与交付效果。
动画分镜脚本创作：根据展陈内容与叙事节奏，完成全套动画视觉分镜绘制、分镜脚本撰写，明确镜头语言、画面构图、转场逻辑、时长分配，为动画制作提供完整执行依据。
CGI三维动画制作：采用三维技术完成全片动画制作，包含动态历史场景复原与搭建、高精度光影氛围渲染、各类粒子特效定制制作，真实还原长征场景氛围，打造沉浸式、史诗级视觉效果。
后期剪辑、合成与音效制作：负责成片精细化剪辑、多层画面合成，完成音画同步精修、整体色彩分级调色，适配展馆展陈播放场景；配套完成专业音效设计、配乐适配、音效混音，最终输出标准4K高清成片，保证画面流畅、色彩统一、视听效果优质。
技术参数要求：

（1）成片分辨率：3840×2160（标准4K）；

（2）帧率：不低于60 fps；

（3）成片时长：约60秒；

（4）输出格式：MP4（H.264/H.265编码）等主流播放格式，兼容展馆播放设备；

（5）色彩与画面：全片色彩统一，画面流畅无撕裂、无卡顿，适配展馆放映环境亮度；

（6）音频：立体声或环绕声，音画同步无偏差。

交付成果：

（1）主题创意策划方案及视觉概念设计方案；

（2）全套动画分镜脚本及视觉分镜图；

（3）4K高清成片（含配乐音效版本）；

（4）动画制作源文件（工程文件）及相关素材；
展项二：长征路线动画+氛围投影内容、

示意图：
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本项目以中心投影平台为载体，通过多通道投影方式呈现长征路线动态演绎及整体氛围影像。中标人应完成长征路线动画与氛围投影内容的创意制作、透视矫正渲染、特效合成与现场联调联试，营造沉浸式、可循环播放的氛围展示效果，同时配套完成配乐音效制作。
动画内容制作

（1）制作循环播放动画，内容应包含：地形演变、行军路线动态标记、战役场景还原、历史事件时间轴可视化等核心要素；

（2）动画内容须以权威史料为依据，行军路线、历史事件及其时间顺序准确无误；

（3）循环动画须做到首尾无缝衔接，满足展馆长期循环播放需求。

视觉特效制作

（1）采用粒子系统模拟行军队伍动态；

（2）采用火焰特效模拟战场氛围；

（3）采用光流特效模拟江河水流；

（4）特效应与整体画面风格协调统一，真实自然，不得出现明显穿帮或跳变。

AIGC辅助制作

（1）利用AIGC技术生成特定地形纹理、历史地图元素等辅助素材；

（2）AIGC生成内容须经人工审核与修正，确保历史准确性、画面质量与整体风格一致，不得直接未经处理使用生成结果。

合成制作

（1）完成多层画面合成，将三维动画、特效、AIGC素材与实景元素有机融合；

（2）确保各层内容与整体动画无缝切换、自然衔接，画面过渡流畅。

联调联试

（1）与动画内容同步进行现场测试；

（2）确保画面无撕裂、无延迟、无闪烁，投影与沙盘联动稳定；

（3）配合完成与播放控制系统的联调，保证长期稳定运行。

配乐音效制作

（1）配套完成配乐与音效设计制作，与动画内容情绪节奏相匹配；

（2）完成音画同步与混音，保证视听效果协调统一。

技术参数要求

（1）画面分辨率：按沙盘尺寸与投影设备确定，不低于3840×2160（标准4K）分辨率；

（2）循环时长：约180秒；

（3）帧率：不低于60fps；

（4）投影贴合：透视矫正后画面与沙盘轮廓贴合误差不超过视觉可辨范围，边缘无硬边、无撕裂；

（5）循环播放：内容首尾无缝衔接，可7×12小时连续稳定运行（具体以设备规格为准）。

交付成果

（1）长征路线动画及氛围投影成片；

（2）配乐音效文件；

（3）制作源文件及相关素材；

展项三：连环画抽屉投影动画和触发

示意图：
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本项目为互动式抽屉投影展项，每个抽屉对应一个长征故事，观众开启抽屉时触发投影播放相应连环画动画。中标人应完成各抽屉连环画动画内容制作、针对抽屉内壁特殊形状的透视矫正渲染、分辨率适配、边缘羽化处理及音画同步合成，确保投影画面与抽屉物理轮廓完美贴合、内容清晰可辨、观感自然。

连环画内容动画制作

（1）每个抽屉对应一个长征故事，制作相应的连环画内容动画；

（2）动画内容须依据权威史料创作，故事细节（人物、地名、时间、事件顺序等）准确无误；

（3）画面风格应与展馆整体视觉体系及连环画艺术形式相协调。

透视矫正渲染

（1）针对抽屉内壁特殊形状（矩形凹槽、边框阴影区域）进行透视矫正渲染，确保投影画面与抽屉物理轮廓完美贴合；

（2）矫正后的画面在观众视角下无畸变、无错位，与抽屉结构自然融合。

画面分辨率适配

（1）根据抽屉实际尺寸和投影距离计算像素密度，确保文字和图像清晰可辨；

（2）画面内容布局应在有限投影区域内保持可读性，重点信息突出。

投影区域边缘羽化处理

（1）对投影区域边缘进行羽化处理，消除硬边阴影，使投影画面与抽屉内壁自然过渡；

（2）确保画面边缘柔和、无生硬边框感。

音画同步合成

（1）完成动画帧与音效、背景音乐的精确对齐；

（2）完成最终音画合成，保证播放时视听同步、自然流畅。

触发联动

（1）配合完成抽屉开启触发投影播放的联动逻辑（含传感器/开关信号对接，具体以现场设备为准）；

（2）确保触发响应及时、播放稳定，关闭抽屉后按设定逻辑停止或复位。

技术参数要求

（1）单抽屉动画时长：约30秒，共计6个抽出装置；

（2）画面清晰度：在观众观看距离内文字、图像清晰可辨，满足像素密度要求；

（3）分辨率与格式：按实际投影设备确定，兼容主流播放格式；

（4）触发响应：抽屉开启到画面起播无明显延迟；

（5）边缘羽化：投影边缘无明显硬边、阴影，过渡自然。

交付成果

（1）全部抽屉的连环画动画成片（含透视矫正、边缘羽化版本）；

（2）音画同步合成文件；

（3）制作源文件及相关素材；

（4）触发联动联调记录及使用说明文档。

展项四：触摸屏式查询机

示意图：
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本项目为触摸屏式查询机展项，涵盖文章类、漫画类、剧目类、线上展厅类四类内容。中标人应完成全部触摸屏的UI界面设计、交互逻辑开发、程序架构搭建与后台内容管理配置，并完成音效配置及现场部署，交付可稳定运行于Windows触控一体机环境的查询系统。

UI界面设计

（1）完成文章类、漫画类、剧目类、线上展厅类UI界面设计；

（2）每份UI包含首页、阅读页、详情弹窗页等不少于6个界面；

（3）界面视觉风格应与对应内容（漫画、文章等）风格统一，并整体融入长征主题视觉元素；

（4）界面布局应适配触控操作习惯，按钮尺寸、间距满足易触达要求，字号清晰可读。

交互逻辑开发

（1）支持触摸点击翻页、滑动切换、双指缩放查看细节等基本交互；

（2）支持关键节点触发动画播放、音效反馈、文字说明弹出；

（3）支持“自动播放/手动浏览”两种模式切换；

（4）多点触控响应速度优化，页面切换延迟小于50ms；

（5）交互反馈及时、状态一致，无卡顿、无误触、无闪退。

程序架构与后台管理

（1）基于Windows触控一体机环境开发，兼容展馆现有触控一体机硬件；

（2）支持1080P分辨率自适应显示；

（3）提供后台内容管理功能：馆方可通过后台更新漫画内容、替换图片视频、调整版面布局，无需修改代码；

（4）系统应具备良好的稳定性、可维护性，支持断网/离线环境下的本地内容展示（以现场需求为准）。

音效配置

（1）为各交互节点配置适配套音效与背景音乐；

（2）音效风格与长征主题及各类内容调性相符，音量可调、可单独开关。

部署实施

（1）配合完成触摸屏设备的系统部署与内容安装；

（2）完成现场调试、运行测试与操作培训；

（3）交付后台管理使用说明及操作手册。

技术参数要求

（1）运行环境：Windows触控一体机（版本以现场设备为准）；

（2）显示分辨率：1920*1080P自适应；

（3）页面切换延迟：小于50ms；

（4）界面数量：每份不少于6个界面；

（5）触控支持：多点触控（不低于现场设备触控点数）。
展项五：剧目分屏剪辑

本项目为分屏展映用剧目剪辑服务。中标人应从授权剧目中提取高光片段，围绕展陈主题进行叙事重组与专业剪辑，交付画面、声音、字幕均符合展映标准的成片。

素材筛选

（1）从授权剧目中提取高光片段，筛选内容须符合展陈主题与叙事需要；

（2）对素材进行登记、质检与归档，确保使用素材均在授权范围内。

剪辑构思
（1）围绕展陈主题设计剪辑方案，重组叙事节奏，形成清晰的情绪递进与叙事结构；

（2）剪辑方案应经馆方确认后实施。

粗剪

（1）完成初版粗剪，初版时长控制在20分钟以内；

（2）粗剪版本应保留修改空间，便于馆方审看与调整。

精剪

（1）在粗剪基础上完成精剪，精确到帧；

（2）实现音画同步、转场流畅，节奏与情绪表达准确到位。
后期修正

（1）完成色彩匹配，保证多段素材色彩统一；

（2）完成音量平衡，保证整体听感一致；

（3）完成字幕叠加，字幕内容准确、样式统一、显示清晰。

交付要求

（1）成片分辨率、帧率、格式满足分屏展映设备要求（具体以现场设备为准）；

（2）交付精剪成片、字幕文件及工程源文件。

展项六：电影分屏剪辑

本项目为分屏展映用电影剪辑服务。中标人应从授权电影中提取高光片段，围绕展陈主题设计并完成剪辑，交付符合展映标准的成片。

素材筛选

（1）从授权电影中提取高光片段，筛选内容须符合展陈主题与叙事需要；

（2）对素材进行登记、质检与归档，确保使用素材均在授权范围内。

剪辑构思

（1）围绕展陈主题设计剪辑方案，明确叙事主线与画面组织逻辑；

（2）剪辑方案应经馆方确认后实施。

粗剪、精剪与后期修正

（1）粗剪：完成初版粗剪，时长与结构符合展陈需求（具体时长以馆方确认为准），保留修改空间；

（2）精剪：在粗剪基础上精确到帧完成精剪，音画同步、转场流畅；

（3）后期修正：完成色彩匹配、音量平衡、字幕叠加等后期处理，保证整体质量统一。

交付要求

（1）成片分辨率、帧率、格式满足分屏展映设备要求（具体以现场设备为准）；

（2）交付精剪成片、字幕文件及工程源文件。

其他配套服务

史实资料整理

（1）查阅权威史料，对展项涉及的历史事件、人物、地名、时间、装备等进行系统梳理；

（2）建立内容依据档案，记录各内容要点的史料出处与依据来源，为内容制作与审查提供支撑。

知识性问题审查

（1）对所有脚本、解说词、画面中的历史细节进行逐条核查，覆盖人名、地名、时间、事件顺序、装备型号等要素；

（2）审查须对照权威史料逐一验证，形成书面审查意见；

（3）确保展项内容史实准确、表述规范，符合展陈要求。

修改反馈

（1）根据馆方及审查意见对相关内容进行修改，直至通过审查；

（2）修改过程中及时反馈进度与结果，形成修改记录。

交付成果

（1）史实资料整理及内容依据档案；

（2）知识性问题审查意见及修改记录；

（3）设备安装调试记录与相关配合文档。

评分表：

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	企业资质
	投标人具有下列资质的，本项最高得10分：

项目人员具备文博、动画制作与媒体影视从业资格，包括文博、动画设计、人工智能与媒体行业的学历、职业技能证书或职称，每个证明2分，最高10分。

【备注：投标文件中须提供有效的证书复印件，不提供不得分。】
	10

	2
	投标人业绩
	投标人自2022年以来承接的文博、展览等多媒体制作项目，包括但不限于设计、视频制作（AI或实拍），每提供一个得4分，本项最高得20分。

【备注：投标文件中须提供合同关键页复印件作为业绩证明材料，不提供不得分。】
	20分

	3
	项目实施方案
	综合评价投标人提供的项目实施方案，包括但不限于对本项目的理解、脚本策划、人员配置、计划及工期、工作流程、拍摄方案等内容：
优：项目有完善的策划方案，深入了解文博行业，正确理解主题，项目时间规划科学，有切实可行的实施方案，有突出亮点，有后期响应方案，得40分；

良：项目有策划方案，项目时间规划较为合理，有基本可行的实施方案，得25分；

差：策划方案没有针对性，项目时间未有合理规划，实施方案简单不完整，得10分。

不提供策划方案得0分。
	40分

	4
	售后服务
	售后服务方案优秀得10分；

售后服务方案一般得5分；

没有售后服务方案得0分。
	10

	5
	价格评分
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	20

	
	
	合计
	100


附件二：

承  诺  函

本单位提供给广东省博物馆关于《    项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。

                                    承诺人：

2026年   月   日

附件三：合同模板

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

“壮丽史诗 巍峨丰碑——纪念中国工农红军长征胜利90周年主题展”多媒体内容制作项目合同书
甲    方： 广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
乙    方：                               
合同编号：                      

签约地点：广东广州
签订日期：2026年  月  日
    为了保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方展览多媒体内容制作服务事宜，订立本合同，双方共同遵守。
一、项目内容
详见附表
甲方的权利与义务

1.为乙方提供必要的制作背景材料，并在项目进行过程对专业知识进行指导。
2.在收到乙方初步工作成果后5日内对视频进行检验并提出修改意见；在收到乙方最终工作成果后14日内完成验收工作。

3.保证按照本合同第六条所确定的原则，按时支付合同费用。
四、乙方权利与义务
按照甲方的要求，在签订合同3日内开始实施，并按甲方相关的技术要求和时间要求完成任务。
1.承担视频制作过程中产生的设备租用、人员管理，确保工作进度。
2.乙方在视频制作过程中严格按甲方有关安全的规定，切实做好展品、人员的安全工作，避免存在安全隐患。
3.在制作过程中，对甲方提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并交甲方验收通过。若甲方提出的修改需求差异较大，乙方有权提出延期请求，并由双方协商需求变更所需的时间和费用。
五、工作期限
整个项目的总工期为2026年10月1日前，从合同签订之日起计。
六、付款方式
合同总金额：￥       元（大写：          ）含税。
1.甲方与乙方签订合同后10个工作日内，甲方凭乙方提供的等额有效发票在10个工作日内向乙方预付合同金额的50%作为首款：        （¥        元）；
2.项目总验全部通过之日起10个工作日内，甲方凭乙方提供等额有效发票在10个工作日内，向乙方支付合同尾款；
3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
4.双方账号信息：
甲方信息：
纳税人名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

统一社会信用代码:12440000455859743C
税务登记地址：广州市天河区珠江东路2号
税务开户银行名称：中信银行广州天河支行
税务开户银行账号：7443200182600079811
乙方信息：
公司名称：
纳税人识别号：
公司地址：
银行账号：
开户银行：
七、数据版权及信息安全
本合同项目下的所有数据、资料及最终成果的知识产权归为甲方（广东省博物馆）所有，乙方不得以任何形式将数据和资料提供或泄露给第三方。如因乙方原因造成数据泄露，甲方将追究乙方相应的法律责任，如乙方需要演示数据或成果需与甲方书面协商。
八、知识产权归属
1.本合同项目下所有数据、资料及最终成果的知识产权归为甲方（广东省博物馆）所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自用于其它商业用途，不得以任何形式将数据和资料提供或泄露给第三方，不得有侵犯甲方著作权的行为。如因乙方原因造成数据泄露，甲方将追究乙方相应的法律责任。如因此给甲方造成损失，甲方将追究乙方相关法律责任。
2.作品完成后，在该作品中所涉及甲方资料部分的著作权仍然属于甲方，未经许可，不得有侵犯甲方著作权的行为，如因此给甲方造成损失，甲方将追究乙方相关法律责任，如乙方需要演示数据或成果需与甲方书面协商。
3.乙方提供的本项目所有使用到的软硬件设备、技术等，具有合法的所有权、使用权、许可权，并保证甲方使用有关项目成果等知识产权、专利权或商标权不会侵犯第三方的合法权利，否则由乙方自行承担一切的法律责任并赔偿甲方遭受的一切实际损失。
九、保密
双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1.甲方：
（1）保密内容
甲方自乙方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密，未经乙方同意不得对外转让或泄露。
（2）涉密人员范围
直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。
（3）保密期限
本合同项下保密期限至本合同终止之日起满【三个月】止。
（4）泄密责任
因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。
2.乙方
（1）保密内容
乙方自甲方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密，本合同技术标的及应用方向，本技术的销售市场和方向，本合同涉及的文物信息、文物影像数据、文物音频数据、文物三维数据等，未经甲方同意不得对外转让或泄露。本合同履行完毕后乙方应删除所有在本合同履行过程中甲方提供的文物信息、文物影像数据、文物音频数据、文物三维数据等。
（2）涉密人员范围
直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。
（3）保密期限
本合同项下保密期限至本合同终止之日起满【三个月】止。
（4）泄密责任
因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。
十、违约责任与赔偿损失
1.甲方如违反本合同第六条约定，未及时付款给乙方，每逾期一天，甲方应按合同总金额的1‰日的标准向乙方支付逾期违约金，直至付款付清之日止。逾期超过15日的，乙方有权要求单方解除本合同，要求甲方按实结算已发生的费用，支付截至合同解除日的逾期违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2.乙方如违反本合同第五条约定的项目建设期限，未在规定的时间内完成该项目并提请验收的，应当按照合同总金额1‰日的标准向甲方支付逾期违约金，但违约金总额不应当超过合同总额的10%。
十一、验收
1.乙方完成任务后，提交验收申请，经甲方经验合格后，签订验收报告。
2.验收成果内容：符合上述技术要求及项目内容
十二、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后5日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十三、解决争端
双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，凡因本合同或与本合同有关产生争议的，均提请中国广州仲裁委员会，按申请仲裁时该会有效之仲裁规则进行仲裁，该裁决是终局的，对双方均有约束力。
十四、合同生效及其它
本合同由甲、乙双方授权代表签字，并加盖公章后合同生效。本合同一式 肆 份，甲方执贰 份，乙方执贰 份，具有同等法律效力。
	甲方（盖章）：
广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	乙方（盖章）：


	联系电话：
	联系电话：

	签约人：
	签约人： 

	签约日期：2026年  月  日
	签约日期：2026年  月  日


附表：

	序号
	展项
	交付物
	

	1
	序厅动画
	（1）主题创意策划方案及视觉概念设计方案；

（2）全套动画分镜脚本及视觉分镜图；

（3）4K高清成片（含配乐音效版本）；

（4）动画制作源文件（工程文件）及相关素材；
	

	2
	长征路线动画+氛围投影内容
	（1）长征路线动画及氛围投影成片；

（2）配乐音效文件；

（3）制作源文件及相关素材；


	

	3
	连环画抽屉投影动画和触发
	（1）全部抽屉的连环画动画成片（含透视矫正、边缘羽化版本）；

（2）音画同步合成文件；

（3）制作源文件及相关素材；
	

	4
	触摸屏式查询机
	主题概念设计方案；可执行EXE文件及源代码
	

	5
	剧目分屏剪辑
	交付精剪成片、字幕文件及工程源文件。
	

	6
	电影分屏剪辑
	交付精剪成片、字幕文件及工程源文件。
	

	7
	其他
	（1）史实资料整理及内容依据档案；

（2）知识性问题审查意见及修改记录；

（3）设备安装调试记录与相关配合文档。
	


