“粤游粤红”第四届广东红色旅游季启动仪式

活动策划与落地执行服务项目比选文件

项目概述
项目背景

2026年是长征胜利90周年。为深入学习贯彻习近平总书记关于革命文物工作、红色旅游发展的重要论述，传承弘扬长征精神，由广东省文化和旅游厅主办、广东省博物馆承办的“粤游粤红”第四届广东红色旅游季启动仪式，计划于2026年10月在广东省博物馆（珠江新城馆区）二楼大堂举行。

启动仪式需确立鲜明的主题总纲，以长征精神为内核，有机串联长征主题展览开幕、红色旅游线路推介、红色研学课程发布、红色文创市集、"鞋盒里的博物馆"小馆长推介、红色文艺展演等环节，打造粤港澳大湾区标杆性红色文旅IP盛典。

（二）项目目标
1. 政治性：紧扣纪念红军长征胜利90周年主线，立足南粤红色资源禀赋，厘清长征在粤历史脉络，强化展览与活动的政治引领和教育导向。

2. 文化性：以舞台化、场景化、沉浸式为表达路径，把长征故事讲活、把广东革命故事讲深，推动红色历史从“陈列展示”走向“情感共鸣”。

3. 传播性：打造可复制、可传播的红色文旅品牌活动，放大“粤游粤红”全省联动效应，形成粤港澳大湾区红色文化传播样本。

4. 安全性：严格落实博物馆安全管理、消防安全、文物保护及大型活动管理要求，实现活动全流程闭环管控、零事故运行。

（三）项目实施地点
主会场：广东省博物馆（珠江新城馆区）二楼大堂；分会场：韶关南雄（重走长征路自驾车活动启动仪式，以录播/连线方式联动）。
（四）项目履行期限
合同签订之日起至2026年12月31日。其中启动仪式主体活动须在2026年10月期间完成。
（五）项目限价
本项目最高限价为人民币23万元（含税）。供应商报价超过最高限价的，作无效响应处理。
采购需求
（一）服务内容总览
成交供应商须按照采购人审定的活动方案，提供从策划深化、设计制作、节目统筹、现场搭建到活动执行、撤场及后续配合的全流程服务，具体包括但不限于：
	序号
	服务模块
	主要内容

	1
	策划方案深化
	在采购人需求基础上进行方案的深化设计，完成执行脚本、舞美方案、视觉系统、节目单、主持串词、嘉宾动线、应急预案等

	2
	舞美与场景搭建
	舞台结构、灯光、音响、 LED 大屏、启动装置等的设计与搭建

	3
	节目统筹
	根据活动主题及需要，策划并创编3个节目，包括节目形式、节目曲目选取及编排、演出策划及编导、节目创编指导、节目彩排指导及节目演出指导等

	4
	内容策划及制作
	根据节目策划及流程安排，策划创意及制作各环节视觉内容、场景构建等

	5
	现场执行
	活动当天全流程执行、导演控台、嘉宾接待配合、音视频控制、安全秩序、摄影摄像、直播/录播配合、突发情况处置

	6
	宣传配合
	配合采购人完成预热、现场素材采集、短视频剪辑、新闻稿配图、活动回顾等宣传物料制作

	7
	撤场
	活动结束后 8 小时内完成撤场，并清理场地


（二）活动策划深化要求
1. 供应商须充分理解活动内涵，将长征胜利90周年、广东省红色旅游资源等核心要素融入策划。
2. 供应商应结合省博物馆场地条件（二楼大堂层高、柱位、人流、消防安全要求），对活动流程、嘉宾动线、观众区、舞台区、市集区进行合理布局，形成可落地的深化方案。
3. 供应商应就文艺节目提供节目执行细案，包括但不限于：演员配置、排练计划、音视频需求、舞台调度、服装道具及版权处理。
（三）舞美设计与搭建要求
1. 舞台设计应体现红色文化庄重感与岭南文化辨识度，与启动装置在视觉、灯光、视频动效上统一联动。
2. 所有搭建材料须符合博物馆消防安全规定，不得破坏场馆地面、墙面及展陈设施；搭建与撤场均须在采购人指定时间内完成。
3. 灯光、音响、LED大屏等设备须满足节目表演、领导发言、视频播放、分会场连线等多场景需求，并提供备用方案。
4. 供应商须提供舞台素模图、效果图、平面布置图、设备点位图、电力负荷图及安全疏散图。
（四）安全与保障要求
1. 现场施工人员须持证上岗（如电工、高空作业等），并遵守采购人安全管理制度。
2. 供应商须制定活动期间的安全保卫、消防应急、医疗救护、极端天气、设备故障、网络信号中断等应急预案。

服务响应要求
服务目标及范围
以专业化、品牌化、可传播化为目标，确保启动仪式顺利举办，提升“粤游粤红”第四届广东红色旅游季的影响力和覆盖力。服务范围覆盖活动策划深化、舞美搭建、节目统筹、现场执行、宣传配合、分会场联动及撤场复盘等全部环节。
（二）服务团队要求
1. 项目经理：须具有3年及以上文化活动或展览展示项目管理经验，具备较强的现场统筹、沟通协调能力。
2. 创意策划团队：须具备红色文化、文旅活动或博物馆相关项目策划经验，能够完成方案深化、视觉创意及文案撰写。
3. 舞美技术团队：须具备舞台设计、灯光音响、LED大屏、结构搭建等技术能力与实操经验。
4. 现场执行团队：须配备导演、控台、接待、安保配合、摄影摄像、机动人员等，明确岗位职责。
5. 供应商应在响应文件中列明拟投入本项目的团队成员名单、履历、分工及联系方式。
应急响应服务
1. 应急响应事件类型包括但不限于：舞台设备故障、音视频信号中断、灯光失控、LED大屏黑屏、人员意外伤害、嘉宾行程变动、极端天气、消防疏散等。
2. 应急响应形式包括远程技术指导与线下现场处置；重大问题须在1小时内响应，2小时内到达现场处理。
3. 重大活动期间，供应商须安排核心技术人员驻场保障。
保障方案要求
1. 提供清晰的项目组织架构、工作流程、进度计划、质量控制及风险管控措施。
2. 提供设备清单、技术参数、来源说明及备用设备方案。
3. 提供演出人员、搭建人员、安保配合人员的管理及培训方案。
4. 提供活动前联排、彩排、走台的时间安排表。
知识产权与保密
1. 本项目所形成的全部设计方案、文案、音视频、图片、程序及成果知识产权归采购人所有；未经采购人书面同意，供应商不得用于其他商业用途或对外发布。
2. 供应商对在履约过程中知悉的采购人内部信息、嘉宾信息、文物数据及其他涉密信息负有保密义务。
四、资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力；在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效营业执照副本复印件。
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供投标截止日前6个月内任意1个月的纳税和社保材料（依法免税或免缴的除外）。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024或2025年度财务状况报告或基本开户行资信证明。
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；按响应文件格式填报。
5. 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入“信用中国”及中国政府采购网相关失信名单。
6. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。
7. 本项目专门面向（中）小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。
8. 本项目的特定资格要求：无。

五、响应文件编制与提交

响应文件组成
响应文件应包括但不限于：投标（报价）函、法定代表人身份证明/授权委托书、资格证明文件、商务部分、技术部分、报价部分及其他采购人要求的材料。
响应文件份数
正本1份，副本2份，电子版（U盘或光盘）1份。
递交方式
密封送达至采购人指定地点，并在封面注明项目名称、供应商名称及“于　　　年　月　日　时前不得启封”字样。

六、评审方法与标准

本项目采用综合评分法，满分为100分。评审委员会按照本章及附件《项目综合评分表》对响应文件进行评审，综合得分最高的供应商推荐为成交候选人。
评审因素包括：项目需求理解及方案深化设计、项目团队配置及专业保障、同类项目经验与业绩、活动策划与创意设计能力、舞美设计与舞台实施能力、服务响应/进度与保障措施、投标报价合理性等。具体评分标准见附件。
【注】具体评分标准、分值及细项要求以附件《“粤游粤红”第四届广东红色旅游季活动启动仪式策划执行服务项目评分表》为准。

七、合同、付款与验收

（一）合同签订
成交供应商应在成交通知书发出之日起30个工作日内与采购人签订合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，采购人有权取消其成交资格。
（二）付款方式
合同签订后支付合同总价的50%作为预付款；活动结束后并经采购人验收合格后支付至合同总价的100%；具体以合同约定为准。
（三）验收
采购人依据合同、本比选文件及成交供应商响应文件进行验收。验收合格后，成交供应商提交完整的结算资料、影像资料、知识产权移交文件及活动总结报告。
	“粤游粤红”第四届广东红色旅游季活动启动仪式策划执行
服务项目评分表（100分制·综合评分法）

	采购人：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）      项目编号：GDSB202670

	序号
	评审项目
	评审细则
	分值
	

	1
	项目需求理解及方案深化设计
	根据供应商对采购需求理解是否深入、到位，针对广东省博物馆现状、项目需求是否熟悉，对关键需求及问题重难点分析是否精准等进行综合评审。
（1）能全面、深入地分析项目服务背景和服务目标；精准识别项目服务重点和难点，并提供有效的应对措施与合理化建议；方案具体、全面、针对性强、可行性高，得20分；
（2）能较全面、深入地分析项目服务背景和服务目标；识别出大部分项目服务重点和难点，并提供较有效的应对措施与合理化建议，得14分；
（3）分析项目服务背景和服务目标缺乏全面性和深入性；识别出少部分项目服务重点和难点，提供的应对措施和合理化建议缺乏针对性、可操作性，得7分；
（4）未提供或其他，得0分。
	20
	

	2
	项目团队配置及专业保障
	根据项目概况、服务目标以及整体项目需求，从人员投入经验、组织架构、管理体系、专业分工、团队稳定性等方面作出详细的项目团队配置方案。
（1）项目团队配置完整、专业对口；项目经理具备丰富的文化活动/博物馆项目统筹经验；创意、技术、执行人员配备齐全，岗位职责清晰，得15分；
（2）项目团队配置较完整，核心人员具备相关经验，组织架构基本合理，得10分；
（3）团队配置不齐全，或关键岗位经验不足，5分；
（4）未提供或其他，得0分。
	15
	

	3
	同类项目经验与业绩
	根据供应商提供的近年文化活动、展览展示、博物馆/红色主题项目业绩、客户评价等材料进行综合评审。
（1）具有多个省级或省会以上文化场馆、红色主题、大型公关活动执行经验，且能提供合同、验收或客户评价等佐证材料；有与采购人同类场地合作经验者优先，得15分；
（2）具有一定数量的文化活动/展览展示项目业绩，部分项目与红色文化、文旅活动相关，得10分；
（3）业绩较少或与本项目关联度不高，得5分；
（4）未提供或其他，得0分。
	15
	

	4
	活动策划与创意设计能力
	根据供应商对本次活动主题的理解、活动篇章设计、节目策划、启动装置创意、视觉系统设计、传播点挖掘等进行综合评审。
（1）策划方案主题鲜明、创意突出、逻辑清晰；三个文艺节目编排与整体仪式高度契合；启动装置创意可行；具有较强传播性和岭南辨识度，得15分；
（2）策划方案主题明确、创意较好；节目编排基本合理，视觉系统较完整，得10分；
（3）策划方案缺乏创意或与主题契合度不足，得5分；
（4）未提供或其他，得0分。
	15
	

	5
	舞美设计与舞台实施能力
	根据供应商提供的舞台效果图、素模、平面布置图、设备配置方案、搭建安全方案、声光电统筹能力等进行综合评审。
（1）舞美设计兼具红色文化庄重感与岭南特色；舞台结构、灯光、音响、LED大屏、启动装置等方案完整、可落地；安全措施到位，得15分；
（2）舞美设计基本满足需求，方案较完整，安全措施较齐全，得10分；
（3）舞美设计粗糙或存在安全隐患，得5分；
（4）未提供或其他，得0分。
	15
	

	6
	服务响应、进度与保障措施
	根据供应商的项目实施进度计划、应急响应预案、质量保障措施、售后服务、撤场及复盘安排等进行综合评审。
（1）进度计划科学合理，关键节点清晰；应急预案覆盖设备故障、网络中断、消防疏散、人员意外等场景；质保及售后服务措施完善，得10分；
（2）进度计划基本合理，应急预案较齐全，售后服务措施一般，得7分；
（3）进度计划或保障措施存在明显不足，得3分；
（4）未提供或其他，得0分。
	10
	

	7
	投标报价合理性
	根据供应商报价的完整性、合理性、与采购需求的匹配度进行综合评审。
（1）报价合理、清晰，分项报价完整，与项目内容匹配，性价比高，得10分；
（2）报价基本合理，分项较清晰，得7分；
（3）报价明显偏高、偏低或分项不清，得3分；
（4）未提供或其他，得0分。
	10
	

	合计
	100
	

	
	
	
	
	

	说明：1.评审专家应独立打分，保留一位小数；2.综合得分=Σ（各评审项目得分）；3.得分最高者推荐为成交候选人，得分相同则按“同类项目经验与业绩”得分高者优先；4.报价超过最高限价或资格性审查未通过的响应文件无效。
	


附件1：
承诺函

本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《“粤游粤红”第四届广东红色旅游季启动仪式活动策划与落地执行服务项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
                      承诺人：

2026年   月   日

附件2：
    广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

 “粤游粤红”第四届广东红色旅游季活动启动仪式

策划与落地执行服务项目
合同书

甲    方： 广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
乙    方：                               
合同编号：                      
签约地点：广东广州
签订日期：    年  月  日
    为了保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供活动策划与执行服务事宜，订立本合同，双方共同遵守。
一、项目内容
以专业化、品牌化、可传播化为目标，确保启动仪式顺利举办，提升“粤游粤红”第四届广东红色旅游季的影响力和覆盖力。服务范围覆盖活动策划方案深化、舞美搭建、节目统筹、现场执行、宣传配合、分会场联动及撤场复盘等全部环节。

甲方的权利与义务

1. 为乙方提供活动所需的背景资料、场地条件说明及专业指导，并协调馆内相关部门配合实施。

2. 本项目按阶段确认与验收，具体节点如下：

（1）方案确认阶段：乙方提交活动深化方案（含执行脚本、舞美方案、视觉系统、节目单、主持串词、嘉宾动线、应急预案等）后，甲方在 5 个工作日内完成审阅并提出修改意见；乙方修改后再次提交，甲方确认后作为执行依据。

（2）联排/彩排阶段：活动前至少组织 1 次全流程联排或彩排，甲方现场确认流程、声光电配合及安全动线。

（3）活动当日：甲方对现场执行过程进行统筹确认，乙方按确认方案落地实施。

（4）活动后验收阶段：活动结束且乙方提交完整交付物（影像资料、活动总结报告、知识产权移交文件等）后，甲方在 5 个工作日内完成验收并出具验收意见。

3. 按本合同第五条约定按时支付合同款项。

三、乙方权利与义务
方案经甲方确认后分阶段实施，于活动前完成全部搭建及执行工作。
1.承担实施过程中产生的设备租用、人员管理，确保工作进度。
2.乙方在实施过程中严格按甲方有关安全的规定，切实做好展品、人员的安全工作，避免存在安全隐患。
3.在实施过程中，对甲方提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并交甲方验收通过。若甲方提出的修改需求差异较大，乙方有权提出延期请求，并由双方协商需求变更所需的时间和费用。
四、服务期限
合同履行期限：合同签订之日起至2026年12月31日。其中启动仪式主体活动须在2026年10月期间择期完成。
五、付款方式
合同总金额：￥       元（大写：          ）含税。
1.甲方与乙方签订合同后10个工作日内，甲方凭乙方提供的等额有效增值税普通发票在10个工作日内向乙方预付合同金额的50%作为首款：        （¥        元）；
2.项目总验全部通过之日起10个工作日内，甲方凭乙方提供等额有效增值税普通发票在10个工作日内，向乙方支付合同尾款；
3.双方账号信息：
甲方信息：
纳税人名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
统一社会信用代码:12440000455859743C
税务登记地址：广州市天河区珠江东路2号
税务开户银行名称：中信银行广州天河支行
税务开户银行账号：7443200182600079811
乙方信息：
公司名称：
纳税人识别号：
公司地址：
银行账号：
开户银行：
六、知识产权归属
乙方提供的本项目所有使用到的软硬件设备、技术等，具有合法的所有权、使用权、许可权，并保证甲方使用有关项目成果等知识产权、专利权或商标权不会侵犯第三方的合法权利，否则由乙方自行承担一切的法律责任并赔偿甲方遭受的一切实际损失。
七、保密
双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
1.甲方：
（1）保密内容
甲方自乙方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密，未经乙方同意不得对外转让或泄露。
（2）涉密人员范围
直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。
（3）保密期限
本合同项下保密期限至本合同终止之日起满【三个月】止。
（4）泄密责任
因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。
2.乙方
（1）保密内容
乙方自甲方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密，本合同技术标的及应用方向，本技术的销售市场和方向，本合同涉及的文物信息、文物影像数据、文物音频数据、文物三维数据等，未经甲方同意不得对外转让或泄露。本合同履行完毕后乙方应删除所有在本合同履行过程中甲方提供的文物信息、文物影像数据、文物音频数据、文物三维数据等。
（2）涉密人员范围
直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。
（3）保密期限
本合同项下保密期限至本合同终止之日起满【三个月】止。
（4）泄密责任
因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。
八、违约责任与赔偿损失
1.甲方如违反本合同第六条约定，未及时付款给乙方，每逾期一天，甲方应按合同总金额的1‰日的标准向乙方支付逾期违约金，直至付款付清之日止。逾期超过15日的，乙方有权要求单方解除本合同，要求甲方按实结算已发生的费用，支付截至合同解除日的逾期违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2.乙方如违反本合同第五条约定的项目建设期限，未在规定的时间内完成该项目并提请验收的，应当按照合同总金额1‰日的标准向甲方支付逾期违约金，但违约金总额不应当超过合同总额的10%。
九、验收
1.乙方完成任务后，提交验收申请，经甲方验收合格后，签订验收报告。
2.验收成果内容：符合上述技术要求及项目内容
十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后5日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十一、解决争端
双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，凡因本合同或与本合同有关产生争议的，均提请中国广州仲裁委员会，按申请仲裁时该会有效之仲裁规则进行仲裁，该裁决是终局的，对双方均有约束力。
十二、合同生效及其它
本合同由甲、乙双方授权代表签字，并加盖公章后合同生效。本合同一式 肆 份，甲方执贰 份，乙方执贰 份，具有同等法律效力。
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